## Sheet1
제 목 | 검증내용 | 테스트케이스 | 기간 | 담당자
[스마트보험] 중도인출금 지급 화면 추가 | - 중도인출금 지급화면, 지급처리금액, 지급조건 확인 | 9건 | 11.06 | 장영덕
~12.11
[스마트보험] 모바일전자청약 서비스 최종 오픈 | - 최종 오픈 전자청약 대상 확인, 청약진행확인, 상품설명서, 청약서등 파일 검증 | 10건 | 11.21
~12.18
[태블릿청약] 신상품 출시(26.1월)에 따른 프로그램 적용(태블릿청약) | - 노후, 간편 실손 청약서 작성 및 1회보험료 납입 확인 | 24건 | 12.04
~12.18
[태블릿청약] 신상품 출시(26.1월)에 따른 프로그램 적용(영업지원) | - 노후, 간편 실손 청약서 작성 및 1회보험료 납입 확인 | 24건 | 12.04
~12.18
[태블릿청약] 신상품 출시(26.1월)에 따른 프로그램 적용(디지털문서관리) | - 노후, 간편 실손 청약서 작성 및 1회보험료 납입 확인 | 24건 | 12.04
~12.18
[태블릿청약] 신상품 출시(26.1월)에 따른 프로그램 추가 적용(태블릿청약) | - 노후 실손 상해형 고지의무 고혈압 선택시 고혈압질의서 작성 확인 | 2건 | 12.29
~12.31
[태블릿영업지원] 우체국보험 2601 간편실손 개선상품 2종 프로그램 개발 | - 가입설계서 발행 내용 기초서류내용 반영 확인 | 6건 | 12.11
~12.31
[태블릿영업지원] 우체국보험 2601 간편실손 개선상품 2종 공시자료 적용 | - 가입설계서 발행 내용 기초서류내용 반영 확인 | 6건 | 12.11
~12.31
[웹영업지원]노후실손,간편실손 2601 상품개선 반영 | - 노후 실손, 간편 실손 2601 상품개선 설계, 청약 반영 | 30건 | 11.27
~12.31
[태블릿청약] 신분증 촬영 로직 개선 | - 본인인증시 신분증 뒷면 촬영 로직 삭제 | - | 12.19
~01.29
기대여명 변경에 따른 종신형 연금보험 비과세 요건 변경 | - 연금지급형태와 개시 연령에 따른 세금 우대 테스트 | 6건 | 12.8 | 안지연
| ① 우체국보너스팡팡연금보험 , 어깨동무보험 , 우체국 연금보험 |  | ~12.17
[완전판매모니터링] 전자적방식 수행일 확대 및 채널별 운영일 순연 | - 전자적방식 수행일 확대 배치 프로그램 확인 | 4건 | 12.2
| - 계약관계자 나이에 따라 “D+2”에 로보텔러/해피콜테스트 |  | ~12.12
- 청약 후 “D+5” 미 실시시 알림톡 발송 확인
[완전판매모니터링] | - 완전판매모니터링 디지털 ARS 채널 추가 단말 화면 개선 확인 | 7건 | 12.2
신규 수행 채널 디지털 ARS 도입 | - 해피콜 거래 (해피콜인바운트, 전자적방식, 디지털 ARS, 해피콜 인바운트 고객센터 승낙건 당일수행) 변경사항 확인 |  | ~12.12
미성년자 청약 제도 개선에 따른 계약체결 이행을 위한 상세동의서 서식 개선 | - 미성년자 계약체결·이행을 위한 상세 동의서 서식 변경 확인 | 4건 | 12.1
| - 만 41세 계약체결·이행을 위한 상세 동의서 서식 변경 확인 |  | ~12.17
개별청약 입금처리 화면 입력항목(계좌번호) 노출 개선 | - 초회보험료 수금방법 현금, 수금방법 은행이체인 경우 , 자동이체계좌정보 노출 확인 |  | 12.29
~1.21
노후간편실손의료비보험, 우체국단체보장보험 프로그램 반영 | - 노후실손의료비보험, 간편실손의료비보험 입원 및 통원 청구 프로세스 확인 | 19건 | 12.10~12.18 | 김기장
- 우체국 단체보장보험 재해장해, 사망보험금, 입원 및 통원 청구 프로세스 확인
2026년 1월 신상품 개선출시에 | - 노후실손의료비보험, 간편실손의료비보험 입원 및 통원 심사 프로세스 확인 | 22건 | 12.08~12.18
따른 프로그램 개발(심사) | - 우체국 단체보장보험 재해장해, 사망보험금, 입원 및 통원 심사 프로세스 확인
2026년 1월 신상품 개선출시에 | - 노후실손의료비보험, 간편실손의료비보험 입원 및 통원 지급, 해지반환금(납입보험료) 확인 | 24건 | 12.08~12.18
따른 프로그램 개발(지급) | - 우체국 단체보장보험 재해장해, 사망보험금, 입원 및 통원 지급확인
중도인출 상품속성 정보 하드코딩 제거 | - 상품PF 속성정보 정비 개선 | 건 | 12.23~01.08
단체보장보험 2601 출시에 따른 프로그램 개발 |  |  | 11.28~12.26 | 양승희
[가입설계서] 26년1월 실손상품 개선 출시에 따른 프로그램 개발 |  |  | 11.27~12.18
[보험유지납입]26.1월 노후간편실손의료비보험 상품 개선 관련 |  |  | 12.09~12.18
[가입설계서]기대여명 변경에 따른 종신형 연금보험 비과세 요건 프로그램 반영 요청 |  |  | 12.10~12.18